四川工程职业技术学院岗位设置与聘用工作日程安排表

| 时间 | 工作内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 3月5日 | 召开全体中层以上干部参加的学院“岗位设置与聘用工作动员大会”，布置岗位设置与聘用工作任务。 | 领导小组 |
| 3月5日-11日 | 公布《四川工程职业技术学院岗位设置与聘用管理实施办法》、《四川工程职业技术学院管理和专业技术兼职岗位管理暂行办法》、《四川工程职业技术学院专业技术岗位首次聘用实施细则》、《四川工程职业技术学院管理岗位首次聘用实施细则》等相关文件的征求意见稿，广泛征求全体教职工意见。3月11日下午6点前各部门将意见反馈至人事处。 | 人事处、各部门 |
| 3月12日 | 人事处汇总意见后，将实施办法和实施细则等文件提交学院党政联席会议研究审议。 | 人事处 |
| 3月15日-18日 | 1.学院正式公布并下发《四川工程职业技术学院岗位设置与聘用管理实施办法》、《四川工程职业技术学院管理和专业技术兼职岗位管理暂行办法》、《四川工程职业技术学院专业技术岗位首次聘用实施细则》、《四川工程职业技术学院管理岗位首次聘用实施细则》等相关文件。 2.各部门组织教职工认真学习文件，严明纪律要求，统一思想认识。 | 人事处、各部门 |
| 3月19日上午 | 各部门到人事处统一领取《岗位申请表》。 | 各部门 |
| 3月19日-21日 | 各部门组织本部门教职工填写《岗位申请表》。申请人提交支撑材料，由所在部门初审。3月21日下午6点前各部门收齐《岗位申请表》并汇总名单后，交人事处汇总。 | 各部门 |
| 3月22日 | 人事处将各部门教职工的《岗位申请表》及汇总表分别交相应岗位聘用工作小组审议。 | 人事处、 各岗位聘用工作小组 |
| 3月23日-24日 | 各岗位聘用工作小组对各部门推荐的拟聘人员进行复审，确定拟聘人员名单并报学院岗位设置与聘用管理工作领导小组。 | 各岗位聘用工作小组 |
| 3月25日-26日 | 学院岗位设置与聘用管理工作领导小组集体讨论，确定岗位拟聘人员。 | 领导小组 |
| 3月27日-29日 | 公示岗位拟聘人员名单。 | 人事处 |
| 3月30日-31日 | 1.3月30日上午9点前各部门到人事处领取岗位聘用合同和岗位聘任协议书。 2.组织受聘人员签订岗位聘用合同和岗位聘任协议书，并于31日下午6点前交回人事处。 | 各部门 |
| 4月1日-3日 | 汇总数据，上报材料。 | 人事处 |